## Leeme
03_Anexo_Calculos ¦ Almena Foods
Anexo auditable de la propuesta del Ingeniero de Producto IA
Cómo leer este archivo
Texto azul | Dato de entrada o supuesto editable
Fondo amarillo | Palanca clave: cámbiela y todo se recalcula
Texto verde | Referencia a otra hoja
Texto negro | Fórmula
Hojas
Datos | Datos del material (02, 03, 05) con fuente y confiabilidad
Supuestos | Registro de supuestos S-xx; las palancas están en amarillo
Valor_F1 | Dimensionamiento de la familia Análisis comercial (IA-01, IA-03, IA-06, IA-07)
Promesas | Promesas de negocio expresadas en cifras, marcadas como hipótesis
PBIs | Backlog de 24 PBIs por área con horas mín / probable / máx
Capacidad | Suma de PBIs en tres escenarios contra las restricciones de 90 días
Priorizacion | Puntajes de candidatas y resultado de la priorización
Rutas | Construir, comprar, componer o sin IA: matriz ponderada
Fondo_Externo | Uso propuesto del fondo externo de hasta COP 30 M (opción C)
Uso_Recursos | Cierre: en qué se usa cada hora de cada área y cuánto queda en reserva
Portafolio | Las 15 solicitudes con familia, esfuerzo del solicitante y decisión
Decisiones | Registro de decisiones D-xx
Reglas | Horas liberadas no son ahorro. Ahorro capturable solo con mecanismo explícito (Supuestos S-12). Costos internos son imputados, no caja.

## Datos
Datos del material
Solo datos entregados. Valores en azul. Fuente y confiabilidad según el archivo 03.
ID | Variable | Valor | Unidad | Fuente (archivo, hoja) | Confiabilidad | Nota crítica
DAT-01 | Analistas de mercadeo | 12 | personas | 03, Operacion | Confirmado | 8 de los 12 en la muestra de tiempos
DAT-02 | Analistas con bitácora de tiempos | 8 | personas | 03, Operacion | Observado | No extrapolar sin declarar supuesto
DAT-03 | Horas semanales por analista en análisis | 9 | h/persona/semana | 03, Operacion | Observado en muestra | Puede no representar a los 12
DAT-04 | Semanas laborables anuales | 46 | semanas/año | 03, Operacion | Estimación | Solo como supuesto de proyección
DAT-05 | Costo laboral integral analista | 68000 | COP/h | 03, Operacion | Estimación de costo | Costo imputado, NO ahorro de caja
DAT-06 | Informes comerciales preparados | 74 | informes/mes | 03, Operacion | Confirmado | No todos los hacen los mismos 8 analistas
DAT-07 | Fracción de informes con reproceso | 18% | fracción | 03, Operacion | Confirmado
DAT-08 | Horas adicionales por informe reprocesado | 2.2 | h/informe | 03, Operacion | Estimación | Incluido en las horas semanales; no sumar dos veces
DAT-09 | Correcciones de información comercial | 26 | h/mes | 03, Operacion | Estimación | Carga del equipo de datos; no es costo evitable validado
DAT-10 | Alertas de calidad identificadas | 20 | casos/mes | 03, Operacion | Confirmado | No todas son errores
DAT-11 | Alertas que resultaron errores | 6 | casos/mes | 03, Operacion | Estimación | Sin impacto económico atribuido
DAT-12 | Ventas netas anuales de Brío | 36000000000 | COP/año | 03, Negocio y alcance | Confirmado | Total de la marca; NO es beneficio del proyecto
DAT-13 | Margen de contribución medio de Brío | 26% | fracción | 03, Negocio y alcance | Estimación | Promedio histórico, no margen incremental
DAT-14 | Campañas comerciales al año | 48 | campañas/año | 03, Negocio y alcance | Confirmado | Sin dato de impacto incremental
DAT-15 | Tiempo mediano de propuesta creativa | 8 | días hábiles | 03, Negocio y alcance | Observado | No medido su efecto en ventas
DAT-16 | Investigaciones de consumidor | 36 | estudios/año | 03, Negocio y alcance | Confirmado | Sin baseline de tiempo de lectura
DAT-17 | Sesiones de decisión con análisis formales | 18 | sesiones/trimestre | 03, Negocio y alcance | Conteo | Sin indicador de calidad de decisión
DAT-18 | Tasa de quiebre reportada | 3.2% | fracción | 03, Negocio y alcance | No auditado | Cobertura incompleta
DAT-19 | Error de pronóstico (MAPE total) | 26% | fracción | 03, Negocio y alcance | No auditado | Sin desagregación
DAT-20 | Tickets internos de soporte | 1100 | tickets/mes | 03, Negocio y alcance | Confirmado | No establece valor económico
DAT-21 | Fracción de tickets repetitivos | 25% | fracción | 03, Negocio y alcance | Estimación | No se sabe cuánto es automatizable
DAT-22 | Cartera vencida | 7200000000 | COP, saldo | 03, Negocio y alcance | Confirmado | Saldo; NO pérdida recuperable
DAT-23 | Capacidad neta de ingeniería IA | 240 | h/90 días | 03, Recursos y costos | Confirmado | Ya descontados otros compromisos
DAT-24 | Disponibilidad equipo de datos | 35 | h/90 días | 03, Recursos y costos | Confirmado | Cuello de botella
DAT-25 | Disponibilidad seguridad tecnológica | 12 | h/90 días | 03, Recursos y costos | Confirmado
DAT-26 | Disponibilidad expertos de Mercadeo | 20 | h/90 días | 03, Recursos y costos | Estimación | No garantizadas
DAT-27 | Tarifa de oportunidad ingeniería | 105000 | COP/h | 03, Recursos y costos | Costo imputado | No es salida de caja
DAT-28 | Tarifa de oportunidad datos | 85000 | COP/h | 03, Recursos y costos | Costo imputado | No es salida de caja
DAT-29 | Tarifa de oportunidad seguridad | 120000 | COP/h | 03, Recursos y costos | Costo imputado | No es salida de caja
DAT-30 | Techo de desembolso externo para piloto | 30000000 | COP/90 días | 03, Recursos y costos | Condicionado | Requiere aprobación
DAT-31 | Contratos de IA aprobados | 0 | contratos | 03, Recursos y costos | Confirmado | Compras requieren ciclo de aprobación
DAT-32 | Promesa de Comercial: aumento de ventas | 2% | fracción | 03, Hipotesis no validadas | Hipótesis | Sin prueba causal ni control
DAT-33 | Promesa de Mercadeo: ahorro de tiempo de análisis | 40% | fracción | 03, Hipotesis no validadas | Hipótesis | Sin ensayo controlado
DAT-34 | Plazo del CEO para validar IA-05 | 45 | días | 05, Mensaje 02; 02, IA-05 | Evidencia (pedido) | Pide validación, no producto
DAT-35 | Días del horizonte | 90 | días | 01_Contexto | Confirmado
DAT-36 | Tokens promedio por pregunta en la prueba con IA | 4327 | tokens/pregunta | copiloto-brio, out/evaluacion.json (18 preguntas) | Observado | Prueba con datos sintéticos; mín 1.991, máx 7.266

## Supuestos
Registro de supuestos
Amarillo = palanca editable. Los demás se calculan desde Datos.
ID | Descripción | Valor | Unidad | Fórmula / fuente | Confiabilidad
S-01 | Horas anuales de análisis observadas (8 analistas) | 3312 | h/año | DAT-02 × DAT-03 × DAT-04 | Observado + estimación
S-02 | Horas anuales si los 12 analistas trabajan igual (solo escenario) | 4968 | h/año | DAT-01 × DAT-03 × DAT-04 | Hipótesis: medir a los otros 4
S-03 | Horas de reproceso al mes (ya incluidas en S-01) | 29.304 | h/mes | DAT-06 × DAT-07 × DAT-08 | Confirmado + estimación
S-04 | Precisión actual de las alertas | 30% | fracción | DAT-11 / DAT-10 | Estimación
S-05 | Brecha de capacidad mínima (esfuerzo bajo solicitado / 240 h) | 5.0625 | veces | Portafolio E21 / DAT-23 | Rangos no validados
S-06 | Costo imputado de toda la capacidad interna 90 días (sin expertos) | 29615000 | COP | Horas × tarifa por recurso | Costo imputado
S-07 | Escenario conservador de reducción de horas de análisis | 10% | fracción | Supuesto propio, anclado al reproceso (S-09) | Hipótesis
S-08 | Escenario base de reducción de horas de análisis | 20% | fracción | Supuesto propio | Hipótesis
S-09 | Reproceso como fracción de las horas observadas | 10.62% | fracción | S-03 × 12 / S-01 | Confirmado + estimación
S-10 | Sesiones de decisión dentro del plazo de 45 días | 9 | sesiones | DAT-17 × DAT-34 / DAT-35 (reparto uniforme) | Conteo + supuesto
S-11 | [Retirado por D-15] Imprevistos 15 % sobre ingeniería de IA-01; reemplazado por rangos mín/máx por PBI | 15% | fracción | Ya no se usa en cálculos | Retirado
S-12 | Fracción de horas liberadas capturadas como ahorro de caja | 0% | fracción | 0 hasta que Mercadeo defina mecanismo (no contratar, quitar horas extra, reasignación medible) | Por confirmar
S-13 | Incluir prueba IA-04 en el plan (1 = sí, 0 = no) | 0 | indicador | Condicionada: herramienta ya licenciada y horas de expertos libres | Decisión D-09
S-14 | Reserva mínima de ingeniería para cambios de Dirección | 40 | h | Supuesto propio | Estimación
S-15 | Brecha de capacidad máxima (esfuerzo alto solicitado / 240 h) | 9.1042 | veces | Portafolio F21 / DAT-23 | Rangos no validados
S-16 | Meta de reducción de horas del piloto IA-01 | 20% | fracción | Igual a S-08 (D-13) | Hipótesis
S-17 | Umbral mínimo de reducción para seguir | 10% | fracción | Igual a S-07 (D-13) | Hipótesis
S-18 | Meta de uso útil del copiloto en el grupo piloto | 60% | fracción | Supuesto propio, a acordar con Mercadeo | Hipótesis
S-19 | Umbral mínimo de uso útil | 40% | fracción | Supuesto propio | Hipótesis
S-20 | Meta de reproceso en grupo piloto (mitad de DAT-07) | 9% | fracción | DAT-07 / 2 | Hipótesis
S-21 | Duración de la medición del piloto | 4 | semanas | Supuesto propio (+ semana 0 de línea base) | Estimación
S-22 | Analistas por grupo (piloto y control) | 4 | personas | Mitad de los 8 con bitácora (DAT-02) | Estimación
S-23 | Canal corporativo: Microsoft 365 / Teams. Plan B: web interna con inicio de sesión corporativo | Supuesto | texto | Estándar del sector [Por confirmar] | Supuesto
S-24 | Modelo de IA dentro del acuerdo de nube vigente, previa revisión de Seguridad. Plan B: modelo bajo techo de COP 30 M con aprobación | Supuesto | texto | Evita proveedor nuevo [Por confirmar] | Supuesto
S-25 | Ventas salen del ERP en extractos CSV | Evidencia | texto | 02, IA-01: 'CSV y documentos dispersos' | Evidencia
S-26 | Tabla de ventas agregada (mes, canal, región), sin datos personales. Plan B: anonimizar | Supuesto | texto | El copiloto no usa datos de clientes [Por confirmar con Seguridad] | Supuesto
S-27 | Preguntas por analista por día en el piloto | 10 | preguntas | Supuesto propio | Estimación
S-28 | Días hábiles por mes | 20 | días | Supuesto propio | Estimación
S-30 | Capacidad de trimestres siguientes similar a la actual (240/35/12/20 h) | Supuesto | texto | Base de la hoja de ruta H2-H3 [Por confirmar] | Supuesto
S-29 | Tokens del modelo al mes en el piloto | 3461600 | tokens/mes | S-22 × S-27 × S-28 × DAT-36 | Estimación
S-31 | Tarifa externa por hora de datos | 120000 | COP/h | Supuesto propio: ~40 % sobre la tarifa interna de datos (DAT-28) [Por confirmar con Compras] | Supuesto
S-32 | Contratar servicios de datos sigue el proceso normal de compras (no es proveedor de IA) | Supuesto | texto | [Por confirmar con Compras] | Supuesto
S-33 | Horas externas para informes automáticos (IA-06) | 75 | h | Tope del rango del solicitante (02, IA-06) | Estimación
S-34 | Horas externas para auditar datos de quiebres y pronóstico (IA-08/14) | 40 | h | Supuesto propio | Estimación
S-35 | Respaldo del costo del modelo si no está en el acuerdo de nube | 3000000 | COP | Supuesto propio; tarifa del modelo [Por confirmar]; volumen en S-29 | Supuesto
S-36 | Horas externas de datos para la base única (cubre el escenario máximo) | 15 | h | Brecha de Datos en escenario máximo: 48 − 35 = 13 h, redondeado | Estimación
S-37 | Almena usa Microsoft 365 con Copilot Chat (incluido sin costo adicional, con protección de datos empresariales) | Supuesto | texto | Copilot Chat sin costo adicional para cuentas Entra con M365 elegible (microsoft.com, precios Microsoft 365 Copilot) [Por confirmar con TI] | Supuesto + evidencia pública
S-38 | Licencia Microsoft 365 Copilot (complemento), solo referencia: no se compra en el piloto | 30 | USD/usuario/mes | microsoft.com, precios Microsoft 365 Copilot, pago anual | Evidencia pública

## Valor_F1
Familia 1: Análisis comercial ¦ Dimensionamiento
Productividad ≠ ahorro. El valor imputado NO es caja.
Concepto | Valor | Unidad | Fórmula | Tipo
Horas anuales de análisis observadas | 3312 | h/año | S-01 | [ESTIMACIÓN]
Horas si se extrapola a 12 analistas | 4968 | h/año | S-02 | [HIPÓTESIS]
Horas de reproceso al año (incluidas arriba, no sumar) | 351.648 | h/año | S-03 × 12 | [ESTIMACIÓN]
Reproceso como % de horas observadas | 10.62% | fracción | S-09 | [ESTIMACIÓN]
Escenarios de productividad (sobre horas observadas)
Escenario | % reducción | Horas liberadas/año | Valor imputado (COP/año) | Ahorro capturable (COP/año) | Nota
Conservador | 10% | 331.2 | 22521600 | 0 | Supuesto propio
Base | 20% | 662.4 | 45043200 | 0 | Supuesto propio
Promesa de Mercadeo | 40% | 1324.8 | 90086400 | 0 | Hipótesis sin ensayo; no usar como meta
Lectura: el valor imputado mide lo que valen las horas, no plata ahorrada. El ahorro capturable es cero mientras S-12 = 0 %.
Tipos de valor de la familia
Tipo de valor | Contenido | Confiabilidad
Productividad | Horas liberadas según escenarios (filas 13-15) | Hipótesis
Ahorro capturable | Cero por defecto; depende de S-12 | Por confirmar
Impacto comercial | Indirecto vía mejores análisis de Brío; no atribuible en 90 días | Hipótesis
Estratégico | Definición única de ventas netas; base para IA-02 e IA-05 | Cualitativo
Recuperación en términos imputados (no es caja)
Escenario | % reducción | Analistas | Valor imputado (COP/año) | Costo imputado IA-01 (COP) | Meses para recuperar
Pesimista | 10% | 8 | 22521600 | 17925000 | 9.5508
Base | 20% | 8 | 45043200 | 17925000 | 4.7754
Optimista (12 analistas) | 20% | 12 | 67564800 | 17925000 | 3.1836
Base, cargando al copiloto todo el fondo pedido | 20% | 8 | 45043200 | 36525000 | 9.7307
Lectura: meses en que las horas liberadas igualan la inversión. Fila 31 = peor caso (parte del fondo es para informes y auditoría). Ninguna cifra es ahorro de caja.

## Promesas
Promesas de negocio expresadas en cifras
Todo en esta hoja es [HIPÓTESIS]. Sirve para mostrar el tamaño de la promesa, no el beneficio.
Concepto | Valor | Unidad | Fórmula | Por qué no es beneficio
Ventas anuales de Brío | 36000000000 | COP/año | DAT-12 | Es el total de la marca
Promesa de aumento de ventas (Comercial) | 2% | fracción | DAT-32 | Sin grupo de control
Ventas incrementales prometidas | 720000000 | COP/año | B5 × B6 | No resta ventas que igual habrían ocurrido
Margen medio de Brío | 26% | fracción | DAT-13 | Promedio histórico, no incremental
Margen bruto de la promesa | 187200000 | COP/año | B7 × B8 | Antes de costo de descuentos y canibalización
Precisión actual de alertas de datos | 30% | fracción | S-04 | 7 de cada 10 alertas no son errores
Tickets repetitivos al mes | 275 | tickets/mes | DAT-20 × DAT-21 | Repetitivo no es automatizable con seguridad

## PBIs
Backlog de PBIs por área ¦ Estimación por rangos
Horas mín / probable / máx en azul (estimación propia, a validar con cada área). Incluido: 1 = en el plan.
ID | Frente | Área responsable | Título (acción) | Para | Criterio de aceptación | Puntos | Ing mín | Ing prob | Ing máx | Datos mín | Datos prob | Datos máx | Seg mín | Seg prob | Seg máx | Exp mín | Exp prob | Exp máx | Incluido | Nota / otras áreas
PBI-01 | IA-01 | Datos | Acordar la definición única de ventas netas | Que todos usen la misma cifra | Definición firmada por Mercadeo, Comercial, Finanzas y Datos | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | Comercial y Finanzas: 2-4 h
PBI-02 | IA-01 | Datos | Inventariar fuentes de ventas de Brío y mapearlas a la definición | Saber de dónde sale cada cifra | Inventario con fuente, dueño y corte por cada fuente | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PBI-03 | IA-01 | Datos | Construir la tabla validada de ventas de Brío | Tener una sola fuente confiable | Tabla cuadra 100 % con el cierre de Finanzas en una muestra de meses | 8 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Alcance de meses y canales [Por confirmar]
PBI-04 | IA-01 | Datos | Implementar reglas de calidad sobre la tabla (absorbe IA-03) | Detectar errores antes de que lleguen a un informe | Reglas activas y alertas registradas con causa | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | IA-03 sin IA
PBI-05 | IA-01 | Datos | Dar soporte de datos durante el piloto | Resolver dudas de cifras a tiempo | Dudas atendidas en menos de 1 día hábil | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PBI-06 | IA-01 | Ingeniería | Definir criterios de aceptación y la batería de preguntas de referencia | Saber qué es una respuesta correcta | Batería aprobada por Mercadeo con respuesta correcta calculada a mano | 5 | 6 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1
PBI-07 | IA-01 | Ingeniería | Configurar el acceso al modelo de IA aprobado y el entorno | Poder construir sobre una herramienta permitida | Entorno funcionando con el modelo aprobado por Seguridad | 3 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Depende de aprobación del modelo
PBI-08 | IA-01 | Ingeniería | Construir la capa que convierte la pregunta en consulta sobre la tabla validada | Que la IA no calcule cifras | 90 % de la batería genera la consulta correcta | 13 | 24 | 32 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Núcleo técnico
PBI-09 | IA-01 | Ingeniería | Construir la ficha de trazabilidad y la respuesta 'no tengo el dato' | Que el analista confíe en cada cifra | 100 % de respuestas con fuente, corte, definición y responsable | 8 | 8 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PBI-10 | IA-01 | Ingeniería | Construir la interfaz simple de preguntas | Que el analista pregunte en lenguaje normal | 4 analistas la usan sin ayuda tras 30 minutos de inducción | 8 | 10 | 16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PBI-11 | IA-01 | Ingeniería | Implementar permisos y registro de preguntas y respuestas | Controlar quién ve qué y auditar | Solo usuarios del piloto acceden; 100 % de interacciones registradas | 8 | 8 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PBI-12 | IA-01 | Ingeniería | Evaluar contra la batería de preguntas y corregir | Llegar al piloto sin cifras erradas | 100 % de cifras coinciden con el cálculo manual | 8 | 12 | 18 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1
PBI-13 | IA-01 | Ingeniería | Acompañar el piloto de 4 semanas y ajustar | Corregir rápido lo que falle | Retro semanal con analistas y ajustes cerrados | 13 | 14 | 20 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 1
PBI-14 | IA-01 | Ingeniería | Montar la medición piloto vs control | Saber si el copiloto mejora algo | Tablero con horas, reproceso, exactitud y uso por grupo | 5 | 6 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PBI-15 | IA-01 | Ingeniería | Documentar y traspasar a operación | Que el área opere sin depender del proyecto | Manual y dueño de operación asignado | 5 | 6 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
PBI-16 | IA-01 | Seguridad | Revisar arquitectura, datos y proveedor del modelo | Usar IA sin exponer información | Concepto de Seguridad aprobado antes de construir | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ventas sin datos personales [Por confirmar]
PBI-17 | IA-01 | Seguridad | Validar permisos y registros antes del piloto | Salir al piloto con controles | Checklist de Seguridad firmado | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1
PBI-18 | IA-02 | Datos | Extraer el histórico de promociones y descuentos de Brío | Tener base para diseñar el experimento | Histórico por región con descuento y fecha | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Datos parciales
PBI-19 | IA-02 | Ingeniería | Analizar el histórico y diseñar el experimento por regiones | Probar si las promociones recomendadas venden más | Diseño con regiones piloto y control aprobado por Comercial y Finanzas | 8 | 8 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | Comercial: 3-5 h
PBI-20 | IA-04 | Seguridad | Revisar términos de la herramienta creativa existente | Proteger derechos y datos de marca | Concepto de Seguridad sobre la herramienta | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Condicionado (S-13)
PBI-21 | IA-04 | Ingeniería | Preparar guía y ejecutar la prueba creativa con 2-3 briefs en Copilot | Saber si acelera piezas aprobadas | Piezas aprobadas y rondas de ajuste medidas | 5 | 6 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 0 | Condicionado (S-13)
PBI-22 | IA-05 | Ingeniería | Diseñar la rúbrica con Dirección y calificar la línea base | Tener por primera vez una métrica de calidad de decisión | Rúbrica aprobada y 5-6 documentos calificados | 5 | 6 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Dirección: 2-4 h [Por confirmar]
PBI-23 | IA-05 | Ingeniería | Preparar instrucciones en Copilot Chat y acompañar 3-4 sesiones | Probar si mejora la calidad del documento sin construir nada | Calificación ciega de documentos con y sin asistente | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Usa Copilot Chat de Microsoft 365 (S-37)
PBI-24 | IA-05 | Seguridad | Revisar seguridad de contenido sensible | Proteger información de Dirección | Concepto de Seguridad aprobado | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1
PBI-25 | IA-09/10 | Ingeniería | Preparar la evaluación de compra de soporte interno y revisión de contratos | Comprar con datos en el mes 4 sin empezar de cero | Requisitos, documento neutral para proveedores y comparación de lista corta | 3 | 6 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | Sin desembolso; Seguridad revisa términos de datos de la lista corta
PBI-26 | EXT | Ingeniería | Supervisar el trabajo del equipo externo de datos | Que la base única y los informes externos cumplan el estándar | Entregables externos aceptados contra criterios y 0 diferencias | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Depende de aprobar el fondo (D-23)
PBI-27 | EXT | Seguridad | Revisar al proveedor externo de datos | Dar acceso a datos de ventas sin riesgo | Concepto de Seguridad y accesos de mínimo privilegio | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | Depende de aprobar el fondo (D-23)
PBI-28 | IA-01 | Ingeniería | Ampliar la batería de prueba a 50 preguntas con Mercadeo | Salir a datos reales con más cobertura | 50 preguntas con respuesta correcta calculada a mano | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | Expertos de Mercadeo

## Priorizacion
Priorización de candidatas
Puntajes 1-5 en azul (criterio propio). El puntaje apoya la decisión, no la reemplaza.
Criterio | Peso | IA-01 Copiloto | IA-02 Promociones | IA-05 Decisiones | IA-04 Creativo | Qué mide
Valor (con evidencia) | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | Horas, dinero o riesgo con dato que lo respalde
Urgencia | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | Plazo declarado y presión de Dirección
Patrocinio | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | Peso y compromiso del patrocinador
Facilidad (datos y riesgo) | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | Datos disponibles, sin bloqueos legales
Reutilización | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | Sirve de base a otras iniciativas
Total ponderado |  | 20 | 18 | 18 | 15
Horas ingeniería (plan) |  | 142 | 12 | 12 | 0
Resultado |  | Seleccionada (D-11) | Finalista: experimento | Finalista: validación | Prueba condicionada
Pesos en 1 = todos los criterios valen igual. Cambie un peso para probar la sensibilidad del ranking.

## Rutas
Rutas de implementación de IA-01
Pesos en amarillo y puntajes 1-5 en azul (criterio propio). El total es SUMPRODUCT.
Criterio | Peso | A. Construir | B. Comprar | C. Componer | D. Sin IA | Por qué
Valor | 30% | 4 | 3 | 4 | 2 | D no ataca el tiempo de análisis
Velocidad | 15% | 4 | 1 | 3 | 4 | B: 0 contratos aprobados, ciclo de compra
Esfuerzo | 15% | 3 | 4 | 4 | 5 | C reutiliza canal, modelo y datos
Datos | 15% | 4 | 3 | 4 | 4 | Todas dependen de la tabla validada
Riesgo | 15% | 3 | 3 | 4 | 5 | A: modelo sin contrato; B: dependencia de licencias
Sostenibilidad | 10% | 3 | 4 | 4 | 4 | A: todo propio que mantener
Total ponderado | 100% | 3.6 | 2.95 | 3.85 | 3.7
Elegida |  | C. Componer
Lectura: C supera a D por poco porque D está contenida en C (la tabla validada es la base de ambas). Si en el piloto el grupo control mejora igual, se cae a D.

## Capacidad
Verificación de capacidad ¦ 90 días
Suma de la hoja PBIs (solo incluidos) en tres escenarios, contra lo disponible.
Concepto | Escenario | Ingeniería (h) | Datos (h) | Seguridad (h) | Expertos Mercadeo (h)
Total planeado | Mínimo | 126 | 23 | 7 | 12
Total planeado | Probable | 182 | 35 | 12 | 20
Total planeado | Máximo | 257 | 51 | 18 | 28
Disponible |  | 240 | 35 | 12 | 20
Holgura | Mínimo | 114 | 12 | 5 | 8
Holgura | Probable | 58 | 0 | 0 | 0
Holgura | Máximo | -17 | -16 | -6 | -8
Estado | Mínimo | Cabe | Cabe | Cabe | Cabe
Estado | Probable | Cabe | Cabe | Cabe | Cabe
Estado | Máximo | EXCEDE | EXCEDE | EXCEDE | EXCEDE
Reserva de ingeniería (escenario probable) |  | Reserva OK
Horas por frente (escenario probable)
Frente |  | Ingeniería (h) | Datos (h) | Seguridad (h) | Expertos Mercadeo (h) | Costo imputado interno (COP) | Ingeniería máx (h)
IA-01 |  | 142 | 27 | 6 | 18 | 17925000 | 199
IA-02 |  | 12 | 6 | 0 | 2 | 1770000 | 18
IA-04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IA-05 |  | 12 | 0 | 2 | 0 | 1500000 | 18
EXT |  | 6 | 2 | 2 | 0 | 1040000 | 8
IA-09/10 |  | 10 | 0 | 2 | 0 | 1290000 | 14
Total |  | 182 | 35 | 12 | 20 | 23525000 | 257
Desembolso externo pedido (COP) |  | 18600000 | Dentro del techo |  |  |  | Detalle en Fondo_Externo; requiere aprobación (DAT-30); 0 contratos de IA (DAT-31)
EXT = trabajo con el equipo externo de datos (fondo). IA-09/10 = evaluación de compra sin desembolso. Expertos sin tarifa [Por confirmar]. Rangos por PBI: estimación propia (D-15).

## Fondo_Externo
Fondo externo: uso propuesto (opción C, D-23)
Techo de hasta COP 30 M condicionado a aprobación. Se pide solo lo que se va a usar.
Uso | Horas | Tarifa (COP/h) | Costo (COP) | Incluido (1/0) | Pedido (COP) | Por qué
1. Horas externas de datos para la base única | 15 | 120000 | 1800000 | 1 | 1800000 | Cubre la brecha de Datos del escenario máximo del copiloto
2. Informes automáticos sobre la base única (IA-06, sin IA) | 75 | 120000 | 9000000 | 1 | 9000000 | Destraba un pedido sin horas internas de Datos; comparte horas con el copiloto: no sumar beneficios
3. Auditar datos de quiebres y pronóstico (IA-08/14) | 40 | 120000 | 4800000 | 1 | 4800000 | Arrancan en el mes 4 con línea base real; requiere aprobación explícita de Finanzas (va más allá del piloto)
4. Respaldo del costo del modelo de IA |  |  | 3000000 | 1 | 3000000 | Solo si el modelo no está en el acuerdo de nube (S-24)
Total pedido |  |  |  |  | 18600000
Techo disponible |  |  |  |  | 30000000
No se pide |  |  |  |  | 11400000
Estado |  |  |  |  | Dentro del techo
Cambie Incluido a 0 para ver las opciones: A = solo usos 1 y 4; B = usos 1, 2 y 4; C = todos. Cambie la tarifa en Supuestos S-31.

## Uso_Recursos
Uso de cada recurso en 90 días (escenario probable)
Cierre de lo que abrimos: cada hora disponible tiene destino. Suma de la hoja PBIs.
Frente | Descripción | Ingeniería (h) | Datos (h) | Seguridad (h) | Expertos (h)
IA-01 | Copiloto de análisis | 142 | 27 | 6 | 18
IA-02 | Experimento de promociones | 12 | 6 | 0 | 2
IA-05 | Validación de decisiones | 12 | 0 | 2 | 0
IA-09/10 | Evaluación de compra: soporte y contratos | 10 | 0 | 2 | 0
EXT | Trabajo con el equipo externo de datos | 6 | 2 | 2 | 0
IA-04 | Prueba creativa (si se activa, S-13) | 0 | 0 | 0 | 0
Asignado |  | 182 | 35 | 12 | 20
Disponible |  | 240 | 35 | 12 | 20
Reserva sin asignar | Ingeniería: margen para pedidos nuevos de Dirección (S-14) | 58 | 0 | 0 | 0
Uso |  | 75.83% | 100% | 100% | 100%
Estado |  | Cabe | Cabe | Cabe | Cabe
Reserva de ingeniería ≥ S-14 |  | Reserva OK
Dinero externo pedido (COP) |  | 18600000
Dinero externo no pedido (COP) |  | 11400000

## Portafolio
Portafolio de 15 solicitudes
Esfuerzo = rango del solicitante (no validado). Decisión preliminar del diagnóstico.
ID | Iniciativa | Familia | Patrocinador | Esfuerzo bajo (h) | Esfuerzo alto (h) | Urgencia declarada | Decisión preliminar | Ruta
IA-01 | Copiloto de análisis comercial Brío | 1. Análisis comercial | Mercadeo | 60 | 110 | Próximas 8 semanas | Iniciar (cifras confiables) | IA + datos
IA-02 | Recomendador de promociones | 2. Ventas y promociones | CEO / Comercial | 140 | 240 | Demostración en 30 días | Investigar / experimentar | Diseño de experimento
IA-03 | Alertas de anomalías comerciales | 6. Control y anomalías | Datos / Contraloría | 35 | 65 | Próximas 6 semanas | Iniciar dentro de IA-01 | Reglas, sin IA
IA-04 | Generador de variantes creativas | 3. Creatividad | CEO / Mercadeo | 45 | 95 | Demo para comité en 30 días | Experimentar (condicionado) | Herramienta existente
IA-05 | Asistente para Análisis de Decisión | 4. Decisiones | CEO / Planeación | 70 | 120 | Primer piloto en 45 días | Investigar / experimentar | Validación con rúbrica
IA-06 | Automatizar informes comerciales | 1. Análisis comercial | Comercial | 40 | 75 | Este trimestre | Posponer (sin horas de Datos) | Automatización, sin IA
IA-07 | Síntesis de investigaciones de consumidor | 1. Análisis comercial | CEO / Investigación | 45 | 85 | En 60 días | Posponer | —
IA-08 | Prevención de quiebres de inventario | 5. Predicción clásica | Operaciones | 130 | 230 | Próximo trimestre | Posponer; medir bien | Analítica predictiva
IA-09 | Asistente de soporte interno | 7. Asistentes internos | Servicios internos | 60 | 110 | Sin fecha | Posponer; preparar compra | Comprar
IA-10 | Revisión inicial de contratos | 7. Asistentes internos | Jurídica | 95 | 170 | Piloto en 60 días | Posponer; clasificar y medir | Comprar / evaluar
IA-11 | Predicción de riesgo de recaudo | 5. Predicción clásica | Finanzas | 110 | 190 | Sin fecha | No abordar ahora | —
IA-12 | Adaptación creativa a filiales | 3. Creatividad | Mercadeo regional | 65 | 125 | Segundo semestre | Posponer | —
IA-13 | Asistente de visita comercial | 2. Ventas y promociones | Ventas | 105 | 200 | CEO pregunta por demo | Posponer | —
IA-14 | Pronóstico de demanda por marca | 5. Predicción clásica | Planeación | 125 | 210 | En el año | Posponer; medir bien | Analítica predictiva
IA-15 | Control de reembolsos comerciales | 6. Control y anomalías | Finanzas / Auditoría | 90 | 160 | Urgente (Auditoría) | Resolver sin IA | Reglas + muestreo
|  |  | Total solicitado | 1215 | 2185
|  |  | Veces la capacidad de ingeniería | 5.0625 | 9.1042
|  |  | Pedidos del CEO (IA-02+IA-04+IA-05) | 255 | 455
Fuente: 02_Portafolio_IA.xlsx, hoja Solicitudes. Decisiones: hoja Decisiones.

## Decisiones
Registro de decisiones
Decide: Sergio (Ingeniero de Producto IA). Fecha de registro.
ID | Fecha | Decisión | Alternativas descartadas | Quién
D-01 | 2026-10-21 | Agrupar las 15 solicitudes en 7 familias por personas, tipo de solución o valor prometido | — | Sergio
D-02 | 2026-10-21 | Familia 1: copiloto con cifras confiables (definición única de ventas netas + asistente que consulta, no calcula) | A: copiloto sobre datos actuales; C: solo BI sin IA | Sergio
D-03 | 2026-10-21 | Familia 2: IA-02 se valida con experimento en regiones comparables; IA-13 se pospone | A: construir recomendador; C: no abordar | Sergio
D-04 | 2026-10-21 | Familia 3: IA-04 prueba corta con herramienta existente; IA-12 se pospone | A: construir generador; C: posponer | Sergio
D-05 | 2026-10-21 | Familia 4: IA-05 se valida con rúbrica de calidad del documento de decisión en 45 días | A: construir asistente; C: posponer | Sergio
D-06 | 2026-10-21 | Familia 5: IA-08 e IA-14 se posponen y se unen; Planeación mide bien primero. IA-11 no se aborda | A: iniciar IA-14; C: no abordar | Sergio
D-07 | 2026-10-21 | Familia 6: reglas sin IA. IA-03 dentro de IA-01; IA-15 reglas + muestreo de Auditoría | A: detector con IA; C: posponer | Sergio
D-08 | 2026-10-21 | Familia 7: preparar y evaluar compra; IA-09 actualizar base de conocimiento, IA-10 clasificar y medir | A: construir ambos; C: no abordar | Sergio
D-09 | 2026-10-21 | Capacidad: IA-04 condicionada (herramienta ya licenciada y expertos libres); IA-06 fuera del trimestre; 40 h de ingeniería como reserva | A: mantener los 5 frentes sin condición; C: quitar IA-02 | Sergio
D-10 | 2026-10-21 | Finalistas: IA-01, IA-02, IA-05. IA-04 sigue como prueba condicionada fuera de la comparación | B: IA-01, IA-02, IA-04; C: IA-01, IA-05, IA-04 | Sergio
D-11 | 2026-10-21 | Iniciativa seleccionada: IA-01. IA-02 e IA-05 avanzan en paralelo como experimentos | IA-02 o IA-05 como seleccionada | Sergio
D-13 | 2026-10-21 | Meta de IA-01: -20 % de horas de análisis; umbral mínimo -10 % | A: -10 %; C: -40 % de Mercadeo | Sergio
D-14 | 2026-10-21 | Atribución: grupo control también usa la tabla validada; la diferencia piloto vs control es el efecto del copiloto | Control sin tabla validada | Sergio
D-15 | 2026-10-21 | Estimar por PBIs y áreas con rango mín/probable/máx; se retira el 15 % de imprevistos. IA-04 fuera del plan base (S-13 = 0) porque en el escenario probable excede expertos | Un número por tarea | Sergio
D-16 | 2026-10-21 | IA-04 fuera del plan base, condicionada a herramienta ya licenciada y horas de expertos libres | B: dentro del plan; C: posponer del todo | Sergio
D-17 | 2026-10-21 | Orden de recorte si el esfuerzo va al máximo: (1) achicar tabla validada, (2) aplazar PBI-18, (3) escalar horas a Datos. Ingeniería: IA-05 con 3 sesiones; Expertos: retros quincenales | A, B o C por separado | Sergio
D-18 | 2026-10-21 | Prototipo sobre la base técnica de reto-01-guarin, en repo nuevo copiloto-brio | Bot de Teams; código pasado por partes | Sergio
D-19 | 2026-10-21 | Canal del demo: web + Telegram con lista blanca y datos sintéticos; producción en Teams | Solo web; Teams en tenant propio | Sergio
D-20 | 2026-10-21 | Alcance V1: ventas + 2-3 estudios internos con cita textual | Solo ventas; ventas + todos los estudios | Sergio
D-21 | 2026-10-21 | Ruta de implementación: componer (canal, modelo y datos existentes; construir solo herramientas y verificador). Respaldo: ruta sin IA si el control mejora igual | A: construir todo; B: comprar; D: sin IA | Sergio
D-22 | 2026-10-21 | Fondo externo: pedir aprobación con usos en orden (horas externas de datos, informes automáticos, respaldo del modelo) e iniciar sin gasto la evaluación de compra de soporte y contratos | A: asegurar solo el piloto; B: comprar bot de soporte | Sergio
D-23 | 2026-10-21 | Fondo: opción C, pedir COP 18,6 M (base única, informes, auditoría de datos de pronóstico y quiebres, respaldo del modelo); no pedir el resto | A: solo piloto (4,8 M); B: piloto + informes (13,8 M) | Sergio
D-24 | 2026-10-21 | Mapa de recursos: 100 % de datos, seguridad y expertos asignados; 50 h de ingeniería como reserva para Dirección (incluye 8 h de la prueba creativa si se activa); nuevos PBI-25 a PBI-28 | Dejar holguras sin destino | Sergio
D-25 | 2026-10-21 | Presentación: fusionar producto y prueba; nueva diapositiva de uso de recursos | Fusionar contexto y hallazgos; meterlo en el plan | Sergio
D-26 | 2026-10-21 | Aprovechar Copilot Chat de Microsoft 365: validar decisiones sin construir (−8 h de ingeniería, a la reserva), prueba creativa con Copilot, guía de uso de IA generativa en el mes 4. Herramientas gratuitas de internet solo con información pública o sintética | A: no cambiar; C: guía en el trimestre quitando horas a Seguridad | Sergio
D-12 | 2026-10-21 | Gobierno de cambios: entra algo, sale algo; reserva de 40 h; sin ficha no entra; revisión quincenal con el CEO; máximo 1 construcción y 2 validaciones a la vez | — | Sergio